## KOÇLUK EYLEM PLANI
2020-2021 ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM KOÇLUĞU PROJESİ YILLIK EYLEM PLANI
AY | YAPILACAK FAALİYETLER | SORUMLU BİRİM
EKİM | Eğitim koçluğu projesinin duyurulması | Müdür Yrd(Mehmet Tuna)
| Koçluk Sistemi Uygulanılmasına başlaması | Müdür Yrd(Mehmet Tuna)
| Eğitim Koçluğu Yıllık Eylem Planının hazırlanması | Müdür Yrd(Mehmet Tuna)
| Destekleme ve yetiştirme kurslarının başlaması | Müdür Yrd.(Sevabil Aydın)
| TYT sınavı yapılması ve sonuçlatının değerlendirilmesi | Müdür Yrd.(Mehmet Tuna-Sevabil Aydın)
KASIM | Koçluk Sistemi ile ilgili öğretmenlere seminer verilmesi ve planların hazırlanması | Müdür Yrd(Mehmet Tuna)
| Koçluk Sistemi ile ilgili öğrencilerin belirlenmesi, sınav ve çalışmalarının takibine başlanması. | Müdür Yrd.(Mehmet Tuna)-Ders Öğretmenleri
| Verimli ders çalışma teknikleri semineri | Rehber Öğretmen(Abuzer Bakırcı)
| TYT ve AYT Sınavlarını tanıtan öğrenci bilgilendirme seminerleri düzenlenmesi | Rehber Öğretmen(Abuzer Bakırcı)
| TYT-AYT Öğrenci Takip dosyalarının hazırlanıp öğretmen ve öğrencilere dağıtılması | Müdür Yrd(Mehmet Tuna)
| Aylık bireysel öğrenci görüşmelerinin yapılması | Eğitim Koçluğu olan öğretmenler
| Her ayın son haftası danışman öğretmenlerin hazırladığı raporların okul idaresine teslim edilmesi | Danışman öğretmenler
| Veli görüşmesi yapılarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılması | Eğitim Koçluğu olan öğretmenler
ARALIK | Öğrencilerin planlı çalışma ve zaman yönetimi hakkında bilgilendirilmesi | Rehber Öğretmen(Abuzer Bakırcı)
| Rehberlik Servisine süreçte sıkıntı yaşayan öğrencilerin yönlendirilmesi | Rehber Öğretmen(Abuzer Bakırcı)
| Yapılan Deneme sınavının analizlerinin yapılarak velilerin bilgilendirilmesi | Sevabil Aydın-Mehmet Tuna ve Danışman Öğrt.
| Her ayın son haftası danışman öğretmenlerin hazırladığı raporların okul idaresine teslim edilmesi | Danışman öğretmenler
| Aylık bireysel öğrenci görüşmelerinin yapılması | Eğitim Koçluğu olan öğretmenler
| Rehberlik Servisine süreçte sıkıntı yaşayan öğrencilerin yönlendirilmesi | Rehber Öğretmen(Abuzer Bakırcı)
| Yapılan Deneme sınavının analizlerinin yapılarak velilerin bilgilendirilmesi | Sevabil Aydın-Mehmet Tuna ve Danışman Öğrt.
| 1. Dönem yapılan çalışmaların değerlendirilmesi | Okul İdaresi ve Eğitim Koçları
| Her ayın son haftası danışman öğretmenlerin hazırladığı raporların okul idaresine teslim edilmesi | Danışman öğretmenler
| Aylık bireysel öğrenci görüşmelerinin yapılması | Eğitim Koçluğu olan öğretmenler
ŞUBAT | Yapılan Deneme sınavının analizlerinin yapılarak velilerin bilgilendirilmesi | Sevabil Aydın-Mehmet Tuna ve Danışman Öğrt.
| Sınav kaygısı ve başa çıkabilme yolları semineri | Rehber Öğretmen(Abuzer Bakırcı)
| Sınava girecek öğrencilerin ailelerine olumlu sınav ortamı yaratma ve nasıl daha iyi destek olunura bilgilendirme. | Rehber Öğretmen(Abuzer Bakırcı)
| Rehberlik Servisine süreçte sıkıntı yaşayan öğrencilerin yönlendirilmesi | Rehber Öğretmen(Abuzer Bakırcı)
| Her ayın son haftası danışman öğretmenlerin hazırladığı raporların okul idaresine teslim edilmesi | Danışman öğretmenler
| Aylık bireysel öğrenci görüşmelerinin yapılması | Eğitim Koçluğu olan öğretmenler
MART | Yapılan Deneme sınavının analizlerinin yapılarak velilerin bilgilendirilmesi | Sevabil Aydın-Mehmet Tuna ve Danışman Öğrt.
| Rehberlik Servisine süreçte sıkıntı yaşayan öğrencilerin yönlendirilmesi | Rehber Öğretmen(Abuzer Bakırcı)
| Aylık bireysel öğrenci görüşmelerinin yapılması | Eğitim Koçluğu olan öğretmenler
| Veli Toplantılarının yapılması | Sınıf Rehber Öğretmenleri
| Her ayın son haftası danışman öğretmenlerin hazırladığı raporların okul idaresine teslim edilmesi | Danışman öğretmenler
NİSAN | TYT ve AYT Sınavlarının analizlerinin yapılarak analizlere göre öğrencilere bireysel rehberlik yapılması | Rehber Öğretmen(Abuzer Bakırcı) -Danışman Öğretmen
| 12. Öğrencilerine Sınav Kaygısı ve Stresi ile ilgili çalışmalar yürütülmesi | Rehber Öğretmen(Abuzer Bakırcı)
| Aylık bireysel öğrenci görüşmelerinin yapılması | Eğitim Koçluğu olan öğretmenler
| Her ayın son haftası danışman öğretmenlerin hazırladığı raporların okul idaresine teslim edilmesi | Danışman öğretmenler
MAYIS | TYT ve AYT Sınavlarının analizlerinin yapılarak analizlere göre öğrencilere bireysel rehberlik yapılması | Rehber Öğretmen(Abuzer Bakırcı) -Danışman Öğretmen
| Aylık bireysel öğrenci görüşmelerinin yapılması | Eğitim Koçluğu olan öğretmenler
| Her ayın son haftası danışman öğretmenlerin hazırladığı raporların okul idaresine teslim edilmesi | Danışman öğretmenler
| 12. Sınıf öğrencilerine ve danışman öğretmenlere yönelik motivasyon amaçlı piknik düzenlenmesi | Müdür Yrd(Bayram Balcı)
HAZİRAN | TYT ve AYT Deneme sınavı yapılması(4 tane) ve analizlerinin yapılarak velilerin bilgilendirilmesi | Sevabil Aydın-Mehmet Tuna ve Danışman Öğrt.
| Yapılan Faaliyetlerin raporlarının hazırlanması | Danışman öğretmenler
2020-10-12
| Mehmet TUNA | Hasan KAYA
| Müdür Yrd. | Okul Müdürü